# Tygodniowy pakiet realizacji · 06.09.2026

Consultify · Realizacja · PMO

Zamrożona migawka danych realizacji

Status: Szkic
Poziom raportu: PMO
Okres: 31.08.2026 – 07.09.2026
Stan danych na: 06.09.2026
Ocena RAG: Czerwony — 10 blokad, 20 sygnałów krytycznych.

| Miernik | Wartość |
| --- | --- |
| Inicjatywy w realizacji | 23 |
| Zadania po terminie | 20 |
| Zadania zablokowane | 10 |
| Decyzje do rozstrzygnięcia | 25 |
| Na czas | 73% |
| Otwarte pozycje RAID | 16 |

## Podsumowanie postępu

Okres 31.08.2026 – 07.09.2026. Domknięte zadania: 6. Otwarte po terminie: 20. Zablokowane: 10. Decyzje czekające na rozstrzygnięcie: 25.

## Blokady i eskalacje

- Eskalacja: SAP go-live date rebaseline approval (Anna Kowalska)

- Eskalacja: DevOps toolchain consolidation (Marta Kamińska)

- Eskalacja: Data platform — Databricks vs Snowflake (Marek Nowak)

- Eskalacja: Training budget increase for upskilling (Tomasz Lewandowski)

- Eskalacja: Scope reduction for Legacy Decommission (Anna Kowalska)

- Eskalacja: RPA vendor change to Automation Anywhere (Jan Zieliński)

- Eskalacja: Vendor selection — SAP integration partner (Marek Nowak)

- Eskalacja: Budget Approval Q2 — Cloud Migration (Anna Kowalska)

| Zadanie | Osoba | Termin | Po terminie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DBR77: Ustawić monitoring i alerting dla backendu | Audyt Nocny | 08.09.2026 | — | Zablokowane |
| DBR77: Porządek w notyfikacjach (grupowanie) | Audyt Nocny | 05.09.2026 | — | Zablokowane |
| DBR77: Przygotować komunikację do użytkowników | Audyt Nocny | 14.09.2026 | — | Zablokowane |
| DBR77: Przygotować checklistę go-live | Audyt Nocny | 09.09.2026 | — | Zablokowane |
| UiPath license procurement | Jan Zieliński | 26.08.2026 | 10 dni | Zablokowane |
| SAP FI module config | Marek Nowak | 28.08.2026 | 8 dni | Zablokowane |
| First bot development | Jan Zieliński | 31.08.2026 | 5 dni | Zablokowane |
| Cloud certification program | Tomasz Lewandowski | 31.08.2026 | 5 dni | Zablokowane |
| Integration middleware setup | Jan Zieliński | 02.09.2026 | 3 dni | Zablokowane |
| Observability integration | Jan Zieliński | 03.09.2026 | 2 dni | Zablokowane |

## Pozycje po terminie

| Zadanie | Osoba | Termin | Po terminie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UiPath license procurement | Jan Zieliński | 26.08.2026 | 10 dni | Zablokowane |
| SAP FI module config | Marek Nowak | 28.08.2026 | 8 dni | Zablokowane |
| VM sizing for prod environment | Marek Nowak | 29.08.2026 | 7 dni | W toku |
| Data governance policy draft | Ewa Nowicka | 31.08.2026 | 5 dni | W toku |
| First bot development | Jan Zieliński | 31.08.2026 | 5 dni | Zablokowane |
| Cloud certification program | Tomasz Lewandowski | 31.08.2026 | 5 dni | Zablokowane |
| Intranet migration to SharePoint | Marta Kamińska | 01.09.2026 | 4 dni | W toku |
| Azure cost allocation tags | Nieprzypisane | 01.09.2026 | 4 dni | Do zrobienia |
| DBR77: Zweryfikować eksport raportów publicznych | Audyt Nocny | 02.09.2026 | 3 dni | W przeglądzie |
| API documentation update | Katarzyna Wójcik | 02.09.2026 | 3 dni | W toku |
| Integration middleware setup | Jan Zieliński | 02.09.2026 | 3 dni | Zablokowane |
| DBR77: Przygotować plan warsztatu z interesariuszami | Audyt Nocny | 03.09.2026 | 2 dni | Do zrobienia |
| DBR77: Zadbać o backup i rollback plan | Audyt Nocny | 03.09.2026 | 2 dni | Do zrobienia |
| Observability integration | Jan Zieliński | 03.09.2026 | 2 dni | Zablokowane |
| Vulnerability scan report | Ewa Nowicka | 03.09.2026 | 2 dni | W toku |
| Data catalog setup | Nieprzypisane | 03.09.2026 | 2 dni | Do zrobienia |
| DBR77: Przegląd wydajności: indeksy i cache | Audyt Nocny | 04.09.2026 | 1 dni | W toku |
| Inventory optimization algorithm | Paweł Mazur | 04.09.2026 | 1 dni | W toku |
| DBR77: Zmapować zależności i ryzyka wdrożenia | Audyt Nocny | 05.09.2026 | — | W toku |
| DBR77: Porządek w notyfikacjach (grupowanie) | Audyt Nocny | 05.09.2026 | — | Zablokowane |

## Najbliższe kamienie

| Inicjatywa | Koniec wg planu | Osoba | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Compliance & GDPR Audit | 20.09.2026 | Katarzyna Wójcik | 8 dni |
| Security Hardening | 25.09.2026 | Ewa Nowicka | 10 dni |
| API Gateway v2 | 05.10.2026 | Katarzyna Wójcik | 15 dni |
| Vendor Consolidation | 10.10.2026 | Paweł Mazur | 22 dni |
| Process Automation — RPA | 15.10.2026 | Jan Zieliński | 25 dni |
| Cloud Migration — Azure | 20.10.2026 | Anna Kowalska | 30 dni |

## Potrzebne decyzje

| Decyzja | Osoba | Termin | Po terminie | Eskalacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAP go-live date rebaseline approval | Anna Kowalska | 24.08.2026 | 12 dni | Czerwona |
| Budget Approval Q2 — Cloud Migration | Anna Kowalska | 26.08.2026 | 10 dni | Czerwona |
| Scope reduction for Legacy Decommission | Anna Kowalska | 28.08.2026 | 8 dni | Czerwona |
| Data platform — Databricks vs Snowflake | Marek Nowak | 29.08.2026 | 7 dni | Żółta |
| Vendor selection — SAP integration partner | Marek Nowak | 31.08.2026 | 5 dni | Żółta |
| RPA vendor change to Automation Anywhere | Jan Zieliński | 02.09.2026 | 3 dni | Żółta |
| Training budget increase for upskilling | Tomasz Lewandowski | 03.09.2026 | 2 dni | Żółta |
| DBR77: Scope — My Work V2 rollout | Audyt Nocny | 03.09.2026 | 2 dni | Żółta |
| DBR77: Polityka uprawnień (RBAC) dla My Work | Audyt Nocny | 03.09.2026 | 2 dni | Żółta |
| DevOps toolchain consolidation | Marta Kamińska | 04.09.2026 | 1 dni | Żółta |
| DBR77: Czy włączamy publiczne linki do raportów? | Audyt Nocny | 04.09.2026 | 1 dni | Żółta |
| DBR77: Polityka retencji logów i danych | Audyt Nocny | 04.09.2026 | 1 dni | Żółta |
| DBR77: CORS — whitelist domen i tryb produkcyjny | Audyt Nocny | 05.09.2026 | — | Brak |
| Digital Workplace — M365 E5 license upgrade | Marta Kamińska | 09.09.2026 | — | Brak |
| Supply chain AI vendor shortlist | Paweł Mazur | 13.09.2026 | — | Brak |
| Compliance remediation deadline extension | Katarzyna Wójcik | 07.09.2026 | — | Brak |
| Hire 2 senior cloud engineers (contractor) | Anna Kowalska | 10.09.2026 | — | Brak |
| Go/No-Go — Data Platform MVP | Anna Kowalska | 08.09.2026 | — | Brak |
| DBR77: Rollout do domeny publicznej | Audyt Nocny | 07.09.2026 | — | Brak |
| DBR77: Reset embeddings po cutover? | Audyt Nocny | 08.09.2026 | — | Brak |
| DBR77: Zasady eskalacji dla zablokowanych zadań | Audyt Nocny | 09.09.2026 | — | Brak |
| DBR77: Budżet tokenów — limity i alerty | Audyt Nocny | 06.09.2026 | — | Brak |
| DBR77: Czy włączamy signals feed w beta? | Audyt Nocny | 09.09.2026 | — | Brak |
| DBR77: Priorytety tygodnia — MUST/SHOULD/COULD | Audyt Nocny | 10.09.2026 | — | Brak |
| DBR77: Plan rollback po deploy | Audyt Nocny | 06.09.2026 | — | Brak |